## 目录
2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门整体支出自评表
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2020年 甘肃煤田地质研究所 部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质研究所
部门（单位）整体 支出（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 其中：基本支出 | 822.41 | 826.48 | 826.48 | 100 |  | - | 10
| 项目支出 | 204.59 | 704.59 | 704.59 | 100 |  | - | 10
| 全年支出 | 1027 | 1531.08 | 1531.08 | 100 |  | 10 | 10
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 优化产业布局，积极拓展检测、地勘业务，抢抓市场夯实多元发展基础。 |  |  | 检测业工作方面。各检测室积极承揽业务，业务量稳步提升。煤质检测室、环境检测室、岩土建材检测室均已完成年度生产任务。 地勘、工勘方面。组织实施的了“甘肃省山丹县东水泉东煤炭普查”和“甘肃省白银市土红湾—李家沟煤炭资源详查”两个省地勘基金项目,“山丹县东水泉东煤炭普查”项目煤层厚，稳定性好，预获煤炭资源量1.5亿吨，且煤类为1/3焦煤，属我省紧缺煤类，项目续作前景好。目前，野外钻探施工正在进行，计划提请省厅验收，做好项目续作的准备工作。同时，承担了商业性矿产勘查项目“甘肃省肃北县咸水井一带金矿普查”的矿权延续协调工作，并签订500万元服务合同，与矿权人建立了良好合作关系，为下一步矿产勘查工作奠定基础。 业务拓展方面。检测通过CMA资质认证和安全生产检测检验机构资质证书换证工作。岩土建材室密切关注各地工程建设信息，不但与系统内部和省内多家单位签订了长期合作协议，还承揽到青海、宁夏、新疆的检测任务，实现业务范围辐射周边省份。地质勘查以实现找矿突破为目标，以“绿色勘查”为总要求，全力组织实施好项目施工。
| 科研技术创新、落实科研成果。 |  |  | 高度重视技术水平提升、大力开展科研工作，科研项目涉及煤炭清洁利用、矿山安全检测、页岩气勘查项目论证、岩土检测方法改进等领域，进一步夯实了我所在新形势下推进业务升级转型的技术基础。各实体部门立足本职工作，大力推进技术革新，积极申报科研项目。向甘肃省发改委提交了“甘肃省煤炭清洁利用工程研究中心”和“甘肃省煤层气勘查开发工程实验室”两个科研平台的年度工作报告，汇报了平台建设和管理运行情况。获局批准的《清洁型煤粘结剂的应用研究》科研项目完成了结题验收和成果汇交工作。向省自然资源厅提交了《地勘钻具超声成像检测技术的应用研究与开发》和《岩石高压渗透试验方法的改进与研究》两个科研项目的申报材料，进一步完善技术储备，争取科研立项。
| 强化基础管理，完善制度建设，提升服务发展能力。 |  |  | 一是推动机关作风建设，努力提高服务质量；二是完善细化管理制度，加快提升管理水平；三是加强财务核算管理，严格控制经营成本；四是加强生产经营管理，严控各类经营风险；五是加强安全生产管理，严控产品质量；把广大职工的思想统一到全所的总体部署上来。严格按照标准开展化验检测、地质勘查、科研项目和管理业务，确保产品质量信得过，生产安全有保障。
| 重视人才培养，不断强化职工队伍素质。 |  |  | 我所各部门高度重视、合理安排培训计划，鼓励有的放矢、节俭务实的培训和学习，多层次多渠道培养高级人才。紧紧围绕提升核心竞争力和建立多元化产业体系需求，加强培养，科学调配，持续改善队伍结构。争取自主引进紧缺的专业技术人才；发展完善的人才外聘机制，建立人员能进能出、收入能增能减的企业化用人标准；完善人才考核和激励机制。制订科学合理的人员考核和激励制度，将优惠待遇向一线、野外工作人员及骨干人员倾斜促使各类人才不断加强能力建设。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2
部门管理 | 资金投入 | “三公经费”控制率 | <=100% | 100% | 2 | 2
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | <=0% | -100% | 2 | 2
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 采购管理 | 采购管理 | 2 | 2
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 2 | 2
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
履职效果 | 部门履职目标 | 煤炭勘查计划 | 2个 | 2个 | 8 | 8
履职效果 |  | 岩矿测试检测报告计划 | 400份 | 385份 | 8 | 7.7 | 由于疫情影响和地勘市场萎缩，项目减少。改进措施：优化改进产业布局，努力开拓市场空间。
履职效果 |  | 煤炭勘查类验收 | 100% | 100% | 5 | 5
履职效果 |  | 岩矿测试检测报告合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
履职效果 |  | 提交煤炭资源储量 | 2亿吨 | 1.5亿吨 | 7 | 5.3 | 随着勘查程度的提高，进一步查明煤层赋存状态，实际揭露煤层较预期变薄，从而煤炭资源量较预期减少。
履职效果 | 部门效果目标 | 完成项目经费支出指标 | <=100% | 88% | 8 | 8 | 有效的控制了运营成本，提高了资金的使用效率
履职效果 |  | 新发现资源经济价值 | 2亿元 | 1.5亿吨 | 6 | 4.5 | 随着勘查程度的提高，进一步查明煤层赋存状态，实际揭露煤层较预期变薄，从而煤炭资源量较预期减少。
履职效果 | 服务对象满意度 | 报告使用者满意度 | 90% | 90% | 2 | 2
履职效果 | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=0 | 0 | 2 | 0
履职效果 | 社会影响 | 违法违纪情况 | <=0 | 0 | 2 | 2
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 5 | 5
能力建设 | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 6 | 6
能力建设 | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 6 | 6
合计 |  |  |  |  | 100 | 94.5
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 项目支出绩效自评结果汇总表
2020年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省地质勘查基金项目 | 甘肃煤田地质局 | 500 | 500 | 0 | 0 | 480 | 96% | 0.96
| 合计 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 480 | 96% | 0.96

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
2020年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省山丹县东水泉东煤炭普查
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年出预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 480 | 10 | 96% | 9.6
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500
|  |  | 上年度结转资金 | 其中：本年度一次公告预算拨款
|  |  | 其他资金 | 其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.设计工作量：钻探3个，钻探工程量3630m；地球物理测井3590m；采集测试各类样品40件。2预期成果：预期获得煤炭资源量约1.55亿吨。 |  |  |  |  | 目前已完成本项目批复的6-5、10-5号钻孔共2465.99m，14-5正在施工当中，当前1140m，合计3605.99m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 地质测量 |  |  |  | 5
|  |  | 槽探工作 | 5 |  |  | 5
|  |  | 钻探工作 | 10 | 3630m | 3605.99m | 10 |  | 9.9 | 加快施工进度，确保年底完成野外工作。
|  |  | 采加化工作 | 5 | 40件（组） | 20件（组） | 5 |  | 2.5 | 加快施工进度，确保年底完成野外工作。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目安全事故 | 5 | 无安全事故 | 无安全事故 | 5 |  | 5
|  |  | 槽、钻探工程优良率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目设计经费完成情况 | 5 | 500万元 | 480万元 | 5 |  | 4.8 | 加快施工进度，确保年底完成野外工作。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 7 | 7亿 | 7亿 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 新发现矿产资源储量 | 7 | 煤炭1.55亿吨 | 煤炭1.55亿吨 | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 生态恢复规划方案健全性 | 8 | 健全 | 健全 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 8 |  | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目设计预期目标完成情况 | 8 | 提交煤炭资源量约1.55亿吨 | 煤炭1.55亿吨 | 10 |  | 10 | 预获煤炭资源量1.55亿吨。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。