## 目录
2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门整体支出自评表
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省基础地质调查项目绩效自评表(甘肃省民勤县青苔泉井田外围煤田资源调查)
2.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表（甘肃省山丹县东水泉东煤炭普查（2021年续作））
3.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表（甘肃省白银市土红湾-李家沟煤炭资源详查（2021年续作））
4.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表（甘肃省白银市平川区石碑子陶瓷用砂岩矿详查）

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2021年 甘肃煤田地质研究所 部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质研究所
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分
| 全年支出 | 1093.82 | 3773.57 | 2768.08 | 73.35% | 10 | 8.2
| 其中：基本支出 | 1093.82 | 1838.57 | 1409.13 | 76.64% | - | -
| 项目支出 |  | 1935 | 1358.95 | 70.23% | - | -
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：完成年初局与所签订的经济目标收入和利润 |  |  | 目标1完成情况：全部完成，收入完成下达指标的120.70%，利润完成下达指标的124.35%
| 目标2：全年无安全事故发生 |  |  | 目标2完成情况：全年无安全事故，已完成
| 目标3：全年完成党的建设目标责任和党的廉政目标责任 |  |  | 目标3完成情况：已完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 |  | 项目支出预算执行率 | =0% | 70.23% | 2.7 | 2.7
部门管理 |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | 86.24% | 2.7 | 2.33 | 完善管理制度，加强监督检查，加大公开力度，严格责任追究，确保各项规定落到实处。
部门管理 |  | 结转结余变动率 | ≤0% | 0% | 2.7 | 0 | 地勘基金项目结余576.05万元，由于施工难度的，加上受疫情影响进度缓慢。改进措施：加大技术力量投入，争取尽快完成勘探任务。
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 |  | 资金使用规范性 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 82.86% | 2.7 | 2.24 | 人员编制数105人，实际在职人员87人。
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | =100% | 100% | 2.7 | 2.7
履职效果 | 部门履职目标 | 检验检测 | >=200份 | 203份 | 4.2 | 4.2
履职效果 |  | 资源勘查项目 | >=2个 | 3个 | 4.15 | 3.93 | 经过努力积极争取到一个基础地质调查项目。
履职效果 |  | 项目死亡及其他重大事故率 | <=0 | 0 | 4.15 | 4.15
履职效果 |  | 检测报告、工程项目完成及时性 | =100% | 90% | 4.15 | 4.15 | 由于施工难度的，加上受疫情影响进度缓慢。改进措施：加大技术力量投入，争取尽快完成勘探任务。
|  | 成本控制率 | ≤-5% | 100% | 4.15 | 4.15
|  | 项目工程质量 | =100% | 100% | 4.15 | 4.15
履职效果 |  | 查明煤炭资源储量 | >=1.5亿吨 | 1.44亿吨 | 4.15 | 4.15 | 一个基础地质调查项目未勘探出资源量。
履职效果 | 部门效果目标 | 检测检验、地质成果报告合格率 | >=100% | 100% | 4.15 | 4.15
|  | 提供优质检测服务项目、勘查资源投资带动资源增长，为社会发展提供资源保障 | =100% | 100% | 4.15 | 4.15
履职效果 |  | 健全绿色检测、勘查体系 | =100% | 100% | 4.15 | 4.15
履职效果 | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 0 | 4.15 | 0 | 本单位无获奖。
履职效果 |  | 违法违纪情况 | <=0 | 0 | 4.15 | 4.15
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3
能力建设 | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3
能力建设 | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3
服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 顾客信息的收集分析及处理率 | =100% | 100% | 4.15 | 4.15
合计 |  |  |  |  | 100 | 90.12
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省民勤县青苔泉井田外围煤炭资源调查 | 甘肃煤田地质局 | 130 | 130 |  |  | 130 | 100% | 91
2 | 甘肃省山丹县东水泉东煤炭普查（2021年续作） | 甘肃煤田地质局 | 900 | 900 |  |  | 900 | 100% | 99
3 | 甘肃省白银市土红湾-李家沟煤炭资源详查（2021年续作） | 甘肃煤田地质局 | 800 | 800 |  |  | 223.95 | 27.99% | 67
4 | 甘肃省白银市平川区石碑子陶瓷用砂岩矿详查 | 甘肃煤田地质局 | 105 | 105 |  |  | 105 | 100% | 99
| 合计 |  | 1935 | 1935 |  |  | 1358.95 | 70.23%

## 甘肃省基础地质调查项目绩效自评表(青苔泉外围调查）
2021年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省民勤县青苔泉井田外围煤炭资源调查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130 | 130 |  | 130 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130 | 130
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：1、工程点测量1个点； 2、机械岩芯钻探1个孔1000m；3、地球物理测井1个孔995m实测米； 4、样品测试26件（组）（包含煤芯样、煤岩样、瓦斯样） 目标2：对青苔泉井田外围煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价，并圈出有利的聚煤区域，为下一步工作提供地质依据。 | [5 empty] | 1：工程点测量1个点； 2、机械岩芯钻探1个孔1003.61m；3、地球物理测井1个孔997.32m实测米； 4、样品测试26件（组） 2：已经完成野外工作，目前处于室内整理资料与野外总结编写阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  | 年度指标1 | 实际完成1 | 年度指标2 | 实际完成2 | 年度指标3 | 实际完成3 | 年度指标4 | 实际完成4 | 年度指标5 | 实际完成5 | 年度指标6 | 实际完成6 | 年度指标水 | 实际完成水 | 年度指标监测院 | 实际完成监测
| 产出指标（50分） | 数量指标（25分） | 钻探工作 |  |  | 1000m | 1003.61m | 10 |  | 10 |  | 孔深增加原因：遇到逆断层，地层重复、加厚 |  | 595 | 595 | 500 | 500 | [6 empty] | 95 | 95
|  |  | 地球物理测井工作 |  |  | 995m | 997.32 | 5 |  | 5
|  |  | 采样测试（件/组） |  |  | 26 | 26 | 5 |  | 5 |  |  |  | 142350 | 142578 | 120817 | 121820 | 15786 | 15512 | 4870 | 4822 | 87 | 40 | 790 | 384
|  |  | 工程点测量 |  |  | 1点 | 1点 | 5 |  | 5
|  | 质量指标（10分） | 测量数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 测试数据准确率 |  |  | 90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标（10分） | 野外地质工作量完成及时性 |  |  | 及时性 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 项目检查验收及时性 |  |  | 及时性 | 及时 | 5 |  | 4 |  | 项目野外施工结束，待局、厅级验收
|  | 成本指标（5分） | 预算经费完成情况 |  |  | 130万元 | 133.52万元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 （8分） | 以煤炭资源为主攻矿种，综合评价区内煤炭资源的其它用途。 |  |  | 完成设计评价目标 | 进行了阶段性评价 | 8 |  | 6
|  | 社会效益指标 （8分） | 有进一步工作价值的找矿靶区数 |  |  | 1个 | 0个 | 3 |  | 2
|  |  | 安全事故发生数 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 为管理部门提供基础监测数据 |  |  | 准确性 | 准确 | 2 |  | 2
|  | 生态效益指标 （7分） | 绿色勘查实施方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响 （7分） | 项目勘查投资带动资源增长，为社会发展提供资源保障 |  |  | 完成 | 80% | 7 |  | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 （20分） | 主管单位验收 |  |  | 100% | 85% | 10 |  | 8
|  |  | 调查区群众满意度 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表(山丹东水泉东普查续作）
附件1 | 2021年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省山丹县东水泉东煤炭普查（2021年续作）
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 900 |  | 100%
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预期完成地质测量4km2；钻探6130m；地球物理测井6100实测米；各类样品测试100件（组）；提交煤炭推断资源量7000万吨。 |  |  |  | 截止2021年12月31日已完成地质测量4km2；完成机械岩心钻探工程量6130m；地球物理测井6100实测米；各类样品测试100件（组）。预计提交煤炭推断资源量7000万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质测量 | 4km2 | 4km2 | 5 |  | 5
|  |  | 槽探工作 |  |  | /
|  |  | 钻探工作 | 6130m | 6130m | 10 |  | 10
|  |  | 采加化工作 | 100件 | 100件 | 5 |  | 5 | 样品分析测试工作滞后。
|  |  | 提交中型以上矿产地 | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 36400万元 | 36400万元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >=85% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [5 empty] | 100 |  | 99
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表（白银土红湾详查续作）
附件1 | 2021年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省白银市土红湾-李家沟煤炭资源详查（2021年续作）
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 223.95 | 10 | 28 | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 800 | 800
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预期完成钻探工程量5160m；各类样品测试38件。提交控制及推断煤炭资源量7400万吨。 |  |  |  | 实际完成钻探工程量2100m；采集样品2组，件提交控制及推断煤炭资源量7400万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 5
|  |  | 槽探工作 |  |  | 5
|  |  | 钻探工作 | 5160 | 2100 | 10 |  | 4 | 该地区地质情况复杂，钻探施工难度大，加之受疫情影响，使钻机不能正常施工。
|  |  | 采加化工作 | 38 | 2 | 5 |  | 2
|  |  | 提交中型以上矿产地 | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 30% | 10 |  | 3
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 较及时 | 8 |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 35520万元 | 35520万元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >=85% | 70% | 10 |  | 7
总分 | [5 empty] | 100 |  | 67
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表（白银石碑子详查）
附件1 | 2021年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省白银市平川区石碑子陶瓷用砂岩矿详查
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 105 | 105 | 105 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 105 | 105 | 105
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1:2000地形测量1.08km2；1:1000地质剖面测量1.2km；工程点测量10个，1:2000地质测量1.08km2；1:1000伽玛能谱剖面测量1km，槽探680m3；钻探405m；各类样品测试281件；提交控制+推断资源量200万t。 |  |  |  | 1:2000地形测量1.08km2；1:1000地质剖面测量1.2km；工程点测量10个，1:2000地质测量1.08km2；1:1000伽玛能谱剖面测量1km，槽探680m3；钻探405m；各类样品测试281件；提交控制+推断资源量200万t。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质测量 | 1.08km2 | 1.08km2 | 5 |  | 5
|  |  | 槽探工作 | 680m3 | 680m3 | 5 |  | 5
|  |  | 钻探工作 | 405m | 405m | 10 |  | 10
|  |  | 采加化工作 | 281件 | 281件 | 5 |  | 5
|  |  | 提交中型以上矿产地 | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 300万元 | 300万元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >=85% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [5 empty] | 100 |  | 99
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。