## 目录
2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门整体支出自评表
二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表（甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查）
2.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表（甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查）
3.甘肃省地质勘查基金项目绩效自评表（甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查）
4.甘肃省基础地质调查项目绩效自评表(甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查)
5.地质勘查与矿产资源管理项目（甘肃省矿产资源国情调查）
6.自然资源保护能力建设项目绩效自评表（自然资源保护能力建设）

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质研究所【事二】
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分
| 全年支出 | 1921.34 | 8391.88 | 3481.52 | 41.49% | 10 | 4.15
| 其中：基本支出 | 1345.29 | 2712.10 | 1973.96 | 72.78% | - | 4.15
| 项目支出 | 576.05 | 5679.78 | 1507.56 | 26.54% | - | 4.15
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：完成年初与局签订的经济目标收入和利润 |  |  | 目标1完成情况：收入和利润全部完成，收入完成下达指标的110.26%，利润完成下达指标的115.88%。
| 目标2：全年无安全事故发生 |  |  | 目标2完成情况：已完成，全年无安全事故。
| 目标3：完成全年党的建设目标责任和廉政目标责任 |  |  | 目标3完成情况：已完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 72.78% | 1 | 0.73 | 基本支出（含经营支出）,经营结余资金738.14万元
|  | 项目支出预算执行率 | =100% | 26.54% | 1 | 0.27 | 项目支出全年预算数为5679.78万元，实际支出1507.56万元，地勘基金和基础调查项目由于施工难度大、加上受疫情影响进度缓慢。改进措施：加大技术力量投入，争取尽快完成勘探任务。能力建设资金项目由于受疫情影响未完成政府采购，改进措施：加快政府采购进度，争取设备早日投入生产。
|  | “三公经费”控制率 | <=100%% | 16.51% | 1 | 0.17 | 完善管理制度，加强监督检查，加大公开力度，严格责任落实，确保各项规定落地实处。
|  | 结转结余变动率 | <=0%% | 624.3% | 1 | 1
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4
|  | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 83.81% | 1 | 0.84 | 人员编制数105人，实际在职人员88人。
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4
履职效果 | 部门履职目标 | 资源勘查计划 | >=2个 | 4个 | 2 | 1.62 | 积极争取到3个地勘基金项目，1个基础调查项目。
|  | 岩矿测试检测报告计划 | >=400份 | 410份 | 7 | 7
|  | 煤炭勘查类验收 | =100%% | 100% | 7 | 7
|  | 岩矿测试检测报告合格率 | =100%% | 100% | 7 | 7
|  | 完成项目经费支出指标 | =100%% | 26.54% | 1 | 0.27 | 项目支出全年预算数为5679.78万元，实际支出1507.56万元，地勘基金和基础调查项目由于施工难度大、加上受疫情影响进度缓慢。改进措施：加大技术力量投入，争取尽快完成勘探任务。能力建设资金项目由于受疫情影响未完成政府采购，改进措施：加快政府采购进度，争取设备早日投入生产。
| 部门效果目标 | 提交煤炭资源储量 | >=1.44亿吨 | 1.58亿吨 | 10 | 10
|  | 安全生产事故 | =0 | 0 | 10 | 10
| 服务对象满意度 | 报告使用着满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 0 | 1 | 0 | 本单位无获奖。
|  | 违法违纪情况 | <=0 | 0 | 1 | 1
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 100% | 3 | 3
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3
| 档案管理 | 档案管理 | 完备 | 100% | 3 | 3
合计 |  |  |  |  | 100 | 90.05 | 优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 项目支出绩效自评结果汇总表
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查 | 甘肃煤田地质局 | 1000 | 1000 |  |  | 400.21 | 40.02% | 83
2 | 甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查 | 甘肃煤田地质局 | 730 | 730 |  |  | 267.81 | 36.69% | 68
3 | 甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查 | 甘肃煤田地质局 | 2700 | 2700 |  |  | 94.71 | 3.51% | 77
4 | 甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查 | 甘肃煤田地质局 | 150 | 150 |  |  | 35.05 | 23.37% | 63
5 | 甘肃省矿产资源国情调查（煤、泥炭、油页岩） | 甘肃煤田地质局 | 133.73 | 133.73 |  |  | 133.73 | 100% | 100
6 | 自然资源保护能力建设 | 甘肃煤田地质局 | 390 | 390 |  |  | 0 | 0% | 0
| 合计 |  | 5103.73 | 5103.73 | 0 | 0 | 931.51 | 18.25%

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表（肃北县通畅口西部煤炭普）
2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 400.21 |  | 10 |  | 40.02 |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成激电测深物理点70个；钻孔9孔，工程量6375m；地球物理测井9孔，工作量6330m；采集各类样品112件。预获推断煤炭资源量2335万吨。 | [5 empty] | 完成激电测深物理点50个，音频大地电测深物理点30个；钻探工作已终孔3个，终孔深度2373.25m，正在施工钻孔3个，进尺1500m，累计钻探深度3873.25m；地球物理测井3个孔，实测2367.66m；采集样品18件，预获推断资源量2500万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 6375m | 3896.25m | 10 |  | 7 |  | 根据前期电法和第一批钻探成果，对原设计进行了优化变更，钻探工作量调整为5930m/8孔。疫情影响，钻探设备、材料、人员无法及时进场，加之，天气寒冷，冬季无法施工。下一步积极组织施工队伍，加快项目施工进度。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 112组 | 18组 | 5 |  | 2
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 2335万吨 | 2500万吨 | 5 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 6900万元 | 6900万元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | ＞85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表(九条岭勘查区煤炭普查）
2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 730 | 730 |  | 267.81 |  | 10 |  | 36.6863 |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 730 | 730 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1:2.5万地质测量12km2；1:5000地质剖面测量8km；音频大地电磁测深工程点测量14km/140点；机械岩心钻探3960m/6孔；采样测试53组（件）；预提交推断资源量6000万吨 | [5 empty] | 机械岩心钻探855.13m/3孔；AMT物理点168个；采样测试5件；提交推断资源量1500万吨
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 12km2 | 0km2 | 6 |  | 0 |  | 受疫情影响，施工队伍不能到现场，疫情结束后又到了冬季，冰雪覆盖导致地质露头隐藏；等冰雪消融，及时完成该项施工
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 3960m | 855.13m | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响，及勘查区处于高原地区，冬季施工难度大，导致野外施工进度较慢，目前正在加紧施工
|  |  | 采加化工作 |  |  | 53件 | 5件 | 5 |  | 2
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 6000万吨 | 1500万吨 | 5 |  | 2 |  | 已完成第一批施工的3个钻孔，只有一个见煤孔，所以推断的煤炭资源量较大幅度的减少
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 31736万元 | 7934万元 | 7 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | ＞85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表（山丹县东水泉东煤炭详查）
2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2700 | 2700 |  | 94.71 |  | 10 |  | 3.5078 |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2700 | 2700 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程点测量17个；1:10000水工环地质简测51.32km2；7条二维地震18.4km，共973个物理点；钻孔17个，合计为16100m；地球物理测井17个孔，共计15930实测米，采样测试298组（件）。探求垂深1000m以浅推断及控制煤炭资源总量12480万吨。 | [5 empty] | 完成工程点测量10个；二维地震物理点973个；钻探10134m/10孔；地球物理测井实测8822m/10孔；采加化102件（组）。预估控制及推断煤炭资源量约11500万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 51.32km2 | 0 | 6 |  | 0 |  | 项目下达较晚，加之疫情影响，未能及时开展，目前已组织开展地质测量工作。
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 16100m | 10134m | 10 |  | 8 |  | 2022年疫情影响导致进度较慢，目前正在加紧施工。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 298件 | 102件 | 5 |  | 3
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 12480万吨 | 11500万吨 | 5 |  | 4 |  | 部分详查钻孔见煤厚度较设计预算采用厚度略有减薄。
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 35893万元 | 32819万元 | 7 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | ＞85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省基础地质调查项目绩效自评表(榆中县高家湾调查）
2022年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 35.05 |  | 10 |  | 23.36 |  | 2
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期工程点测量1个；AMT电法测量10.25km；钻孔1个，合计为800m；地球物理测井795米，采样测试12组（件）。 | [5 empty] | AMT电法测量10.25km，共104个物理点 ，完成率为100%；钻探和采样未开始。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 10.25km | 10.25km | 10 |  | 10
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | / |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 800m | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响，目前正在进场、设备安装。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 12件 | 0件 | 10 |  | 0
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有进一步工作价值的找矿靶区 |  |  | / | / | 10 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 10 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 10 |  | 10
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | ＞85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 63
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 地质勘查与矿产资源管理项目（甘肃省矿产资源国情调查）
2022年地质勘查与矿产资源管理项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省矿产资源国情调查（煤、泥炭、油页岩）
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133.75 | 133.75 |  | 100 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.75 | 133.75 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；完成汇总全省203个矿区数据库建设；编制甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查成果报告 | [5 empty] | 开展外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；完成汇总全省203个矿区数据库建设；编制甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查成果报告
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | / | / | 10 |  | /
|  |  | 采加化工作 |  |  | 88 | 88 | 5 |  | 5
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | / | / | / |  | /
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | / | / | 7 |  | /
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | ＞85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 自然资源保护能力建设项目绩效自评表(自然资源保护能力建设）
2022年自然资源保护能力建设项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 自然资源保护能力建设项目
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 390 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 390 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
设计绩效目标值
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置化学分析仪器 |  |  | 86台 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
|  |  | 购置专业采样设备 |  |  | 20台 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
|  |  | 购置数据分析系统 |  |  | 1套 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
|  | 质量指标 | 政府采购 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
|  |  | 设备安装调试 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
|  |  | 设备验收 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自然资源保护能力有所提升 |  |  | 提升 | 0 | 20 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
|  | 生态效益指标 | 仪器设备使用符合环保要求 |  |  | 达标 | 0 | 20 |  | 0 |  | 2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作，目前已开展相关采购工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。