2022年度

甘肃煤田地质研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担国家和甘肃省的地质实验、煤炭质量、矿山安全等多个领域的测试任务，开展区域内各类相关检测领域的科学研究和技术攻关，推广新技术、新方法、新工艺。承担国家和甘肃省基础性、公益性煤田地质与其他矿产资源勘查任务，开展区域内各类地质科研工作。承担国家和甘肃省前沿性、基础性的矿产资源开发、评价、咨询与规划工作任务。承担省政府及上级部门安排的其他技术工作。

- 机构设置

- 甘肃煤田地质研究所为公益二类事业单位,内设13个科(室)，具体为组织人事科、办公室、财务科、科技质量科、经营与安全管理科、纪检监察室、工会、煤炭质量检测室、岩土建材检测室、矿山安全检测室、环境检测室、地质勘查公司、工程勘察公司。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8391.88万元（其中: 收入总计包括：一般公共预算财政拨款收入6183.29万元、经营收入1632.54万元、年初结转和结余576.05万元；支出总计包括：本年支出合计3481.52元、结余分配738.14万元、年末结转和结余4172.22万元）。与上年度相比,收、支总计各增加4618.31万元,增长122.39%,主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加3267.59万元，二是经营收入较上年增加774.67万元，三是年初结转和结余较上年增加576.05万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7815.83万元,其中：财政拨款收入6183.29万元,占79.11%；经营收入1632.54万元,占20.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3481.52万元,其中：基本支出1079.56万元,占31.01%；项目支出1507.56万元,占43.30%；经营支出894.40万元,占25.69%。

- 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6759.34万元。与上年相比,各增加3843.64万元,增长131.83%。主要原因是省级地勘基金项目收入较上年大幅度增加。

- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2587.12万元,较上年决算数增加247.47万元,增长10.58%,主要原因是省级地勘基金项目支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为144.58万元,支出决算为150.55万元,完成年初预算的104.13%,决算数大于预算数的主要原因是2022年申请追加死亡抚恤金支出5.97万元。

2．卫生健康支出年初预算数为93.86万元,支出决算为93.86万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

- 3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为739.59万元,支出决算为772.89万元,完成年初预算的104.5%,决算数大于预算数的主要原因是2022年申请追加的人员政策性增资。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为576.05万元,支出决算为1507.56万元,完成年初预算的261.71%,决算数大于预算数的主要原因是申请追加省级地勘基金项目和省级基础地质调查项目形成的支出。

5．住房保障支出年初预算数为62.26万元,支出决算为62.26万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.56万元。其中：人员经费1026.68万元,较上年决算数增加93.67万元,增长10.04%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的相关经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金”。公用经费52.88万元,较上年决算数增加5.19万元,增长10.88%,主要原因是本部门主动服务能源资源保障，扎实推进找矿突破战略行动，本年业务开展增多，相关支出增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出”。

- 机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是我单位2022年度未组织相关会议。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是我单位2022年度因疫情原因主要开展的是线上培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计58.35万元,其中：政府采购货物支出58.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额55.45万元,占政府采购支出总额的95.03%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数与预算数一致。主要原因是严格落实预算管理，认真贯彻中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费。较上年决算数减少0.76万元,下降80.72%,主要原因是落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2021年未发生因公出国（境）费用，2022年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,决算数与预算数一致，主要原因是2022年车辆保有量为0，无公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车购置费，未发生公务用车购置。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车购置费，未发生公务用车运行维护费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年未发生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。主要原因是严格落实预算管理，贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。较上年决算数减少0.76万元,下降80.72%,主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算6个项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金931.31万元,占一般公共预算项目支出总额的61.78%。省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目3个、省级基础地质调查项目1个、自然资源保护能力建设项目1个，省矿产资源国情调查项目1个共计6个，为年度追加项目，项目预算执行绩效目标设立、立项评审和预算执行情况绩效自评工作报送资料到省自然资源厅，由省自然资源厅统一管理项目设立和考评工作。其中：承担的甘肃省基础地质调查项目1个：“甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查”项目当年财政拨款150万元，全年支出35.05万元，执行率23.37%，绩效自评63分；承担甘肃省地质勘查基金项目3个：1、“甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查”项目当年财政拨款2700万元，实际使用资金94.71万元，资金使用率均达到3.51%，绩效自评平均得分77分；2、“甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查”项目当年财政拨款1000万元，实际使用资金400.21万元，资金使用率均达到40.02%，绩效自评平均得分83分；3、“甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查”项目当年财政拨款730万元，实际使用资金267.81万元，资金使用率均达到36.69%，绩效自评平均得分68分。承担甘肃省矿产资源国情调查项目1个：“甘肃省矿产资源国情调查”项目当年财政拨款133.73万元，实际使用资金133.73万元，资金使用率均达到100%，绩效自评平均得分100分。

2022年度我单位门无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2022 年度我单位无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

由于2022年批复的部门预算没有重点项目和重点领域项目，无可选取的重点评价项目，根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》(甘财绩 [2022]4号)文件要求，结合本单位实际情况，我单位开展了2022年省级预算整体绩效部门评价工作，评价工作中重点关注了管理效率、履职效能、社会效应等方面，评价结果为“良”。

- 从评价情况来看，部门绩效评价从不同层面对2022年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查项目、甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查项目、甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查项目、甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查项目、甘肃省矿产资源国情调查（煤、泥炭、油页岩）项目、自然资源保护能力建设项目等6个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.05分。项目全年预算数为5103.73万元，执行数为931.51万元，完成预算18.25%。项目绩效目标完成情况：

- 1.甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1000万元,执行数为400.21万元,完成预算的40.02%。项目绩效目标完成情况：完成激电测深物理点50个，音频大地电测深物理点30个；钻探工作已终孔3个，终孔深度2373.25m，正在施工钻孔3个，进尺1500m，累计钻探深度3873.25m；地球物理测井3个孔，实测2367.66m；采集样品18件，预获推断资源量2500万吨。发现的主要问题及原因：疫情影响，钻探设备、材料、人员无法及时进场，加之天气寒冷，冬季无法施工。下一步改进措施：一是根据前期电法和第一批钻探成果，对原设计进行了优化变更，钻探工作量调整为5930m/8孔；二是积极组织施工队伍，加快项目施工进度。2.甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为730万元,执行数为267.81万元,完成预算的36.69%。项目绩效目标完成情况：完成机械岩心钻探855.13m/3孔；AMT物理点168个；采样测试5件；提交推断资源量1500万吨。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，施工队伍不能到现场，疫情结束后又到了冬季，冰雪覆盖导致地质露头隐藏；二是勘查区处于高原地区，冬季施工难度大，导致野外施工进度较慢。下一步改进措施：积极组织施工队伍，加快项目施工进度。3.甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为2700万元,执行数为94.71万元,完成预算的3.51%。项目绩效目标完成情况：完成工程点测量10个；二维地震物理点973个；钻探10134m/10孔；地球物理测井实测8822m/10孔；采加化102件（组）。预估控制及推断煤炭资源量约11500万吨。发现的主要问题及原因：一是项目下达较晚，加之疫情影响，未能及时开展；二是部分详查钻孔见煤厚度较设计预算采用厚度略有减薄。下一步改进措施：积极组织施工队伍，加快项目施工进度。4.甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63分。项目全年预算数为150万元,执行数为35.05万元,完成预算的23.37%。项目绩效目标完成情况：AMT电法测量10.25km，共104个物理点 ，完成率为100%。发现的主要问题及原因：2022年疫情影响。下一步改进措施：积极组织施工队伍进场施工，进行设备安装等工作。5.甘肃省矿产资源国情调查（煤、泥炭、油页岩）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.73万元,执行数为133.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；完成汇总全省203个矿区数据库建设；二是编制甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查成果报告。本项目已基本完工。6.自然资源保护能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为390万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，导致未能及时完成采购工作。下一步改进措施：加紧开展相关采购工作。

- 部门绩效评价结果

- 我单位纳入此次预算项目支出绩效自评的项目6个，当年财政拨款5103.73万元，全年支出931.51万元，执行率18.25%。通过自评，项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

- （一）甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查

1.项目支出预算执行情况

项目年度预算1000万，全年执行400.21万，执行率40.02%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期完成激电测深物理点70个；钻孔9孔，工程量6375m；地球物理测井9孔，工作量6330m；采集各类样品112件。预获推断煤炭资源量2335万吨。

（2）完成情况分析

实际完成情况：完成激电测深物理点50个，音频大地电测深物理点30个；钻探工作已终孔3个，终孔深度2373.25m，正在施工钻孔3个，进尺1500m，累计钻探深度3873.25m；地球物理测井3个孔，实测2367.66m；采集样品18件。

根据现阶段完成的工作量，预计2023年6月初提交《甘肃省肃北县通畅口西部煤炭普查报告》，预估算提交推断资源量2500万吨。

3.各项指标完成情况分析

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

① 数量指标：根据项目调整设计批复，激电测深物理点50个,音频大地电测深物理点30个;机械岩心钻探5970m/8孔；地球物理测井5930m/8孔，采样测试145组（件），工程点测量8个。

预计提交推断资源量2500万吨，能实现预期提交资源2335万吨。

② 质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。由于疫情影响，部分工程未完成，主要完成了激电测深物理点50个，音频大地电测深物理点30个；钻探工作已终孔3个，终孔深度2373.25m，正在施工钻孔3个，进尺1500m，累计钻探深度3873.25m；地球物理测井3个孔，实测2367.66m；采集样品18件。

③ 时效指标：本项目正在野外施工阶段，预计2022年4月底提交省厅、省局进行项目野外验收。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

① 经济效益指标：项目预获资源量2500万吨，依据《甘肃省煤炭矿业权出让收益市场基准价》（2022年调整方案）初步预估经济价值约6900万元。

② 社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响力指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：

本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与当地有关部门协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

本项目为2022年省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因

项目下达时全国疫情严重，导致钻探设备、材料、施工人员无法按期进场，加之该区冬季天气寒冷无法施工，项目施工进度整体滞后。

（2）下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，我们将积极应开展钻探施工，进一步督促实验室加快样品测试工作进度，尽快完成野外工作。加快未支付费用的支付进度。

- （二）甘肃省肃南县九条岭勘查区煤炭普查

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金730万，全年实际执行267.81万，年度执行率36.69%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

1:2.5万地质测量12km2；1:5000地质剖面测量8km；音频大地电磁测深工程点测量14km/140点；机械岩心钻探3960m/6孔；采样测试53组（件）。

预期获得推断煤炭资源资源量6000万吨。

（2）完成情况分析

实际完成情况：AMT物理点140个，完成率120%；机械岩心钻探855.13m/3孔，完成率22%；采样测试5组（件），完成率9%。

现阶段预估算推断资源量1500万吨。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

①数量指标：根据项目设计批复，机械岩心钻探完成855.13m/3孔；AMT物理点168个；采样测试5件；工程点测量完成3个。由于受疫情和肃南县天气影响，钻探工作量及样品采集工作只完成了第一批次的工作量。

②质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作，已完成的完成的音频大地电磁测深工作和部分钻探工作已通过所级验收，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。

③时效指标：本项目正处于野外勘查工作，预计2022年6月底申请局、省厅项目野外验收。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

①经济效益指标：目前为止，该项目只进行了激电测深、音频大地电磁测深和部分钻探工程，矿体深部未控制；预获得新增推断的煤炭资源量1500万吨，根据“甘肃省煤炭矿业权出让权益市场基准价（2022年调整方案）”预估经济价值7934万元。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响力指标本：指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。待施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健。

地质勘查项目长效管理机制健全性：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与肃南县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：该项目为2022年第二批省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关单位对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

项目下达时全国疫情严重，其野外施工开始较晚，且勘查区位于高海拔区域，气候寒冷、解冻晚导致施工条件复杂而缓慢。目前钻探相关的钻孔道路已修好，准备钻机进场工作，预计2023年6月底完成全部野外工作。

（2）下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，我们将积极应开展钻探施工，进一步督促实验室加快样品测试工作进度，尽快完成野外工作。加快未支付费用的支付进度。

- （三）甘肃省山丹县东水泉东煤炭详查

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金2700元，全年实际支出94.71万元，年度执行率为3.51%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期工程点测量17个；1:10000水工环地质简测51.32km2；7条二维地震测线共18.4km，973个物理点（生产物理点926个，试验点47个）；钻孔17个，合计为16100m；地球物理测井15930米，采样测试298组（件）。

预期获得控制及推断煤炭资源量约12480万吨。

- 完成情况分析

实际完成情况：完成工程点测量10个，完成率为58.8%；二维地震18.4km，共973个物理点，完成率为100%；钻探10134m，完成率为62.9%；地球物理测井8822m，完成率55.37%；采加化102件（组），完成率为34.2%。

根据已取得的地质资料分析研究，由于部分详查钻孔见煤厚度较设计预算采用厚度略有减薄。本项目现阶段可提交控制及推断煤炭资源量约11500万吨。

3.各项指标完成情况分析

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

①数量指标：完成工程点测量10个；二维地震18.4km，共973个物理点；钻探10134m；地球物理测井8822m；采加化102件（组）。

实际可提交控制及推断煤炭资源量约11500万吨，比预期提交控制及推断煤炭资源量12480万吨减少约7.8%，分析其原因为：部分详查钻孔见煤厚度较设计预算采用厚度略有减薄。

②质量指标：本项目严格按照相关规范和批复设计要求开展勘查工作。各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。采加化样品均按设计要求采集并送至实验室进行分析。

③时效指标：本项目大部分野外工作已完成，下一步将协调钻机尽快将剩余钻孔施工完毕，同时与样品化验单位衔接，加快样品分析，预计2023年4月提交省厅、省局进行项目野外验收。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

①经济效益指标：项目预获得控制及推断煤炭资源量约11500万吨，根据甘肃省煤炭矿业权出让收益市场基准价（2022年调整方案）预估经济价值约37208万元。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与永昌县自然资源局、山丹县自然资源局、山丹县林业草原局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

本项目为2022年省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因

① 2022年新冠疫情多次反复，隔离封控等原因造成已经联系好的钻机、人员无法及时到位，很多钻机未能按照计划进场施工。正在施工的钻机由于疫情期间没有货运、快递，钻机配件基本无法采购，严重影响施工进度。采集的样品无法及时发往兰州检测。

② 该项目为2022年第三批省地勘基金项目，项目资金2022年12月到位，前期产生的差旅费、交通费、维修费、办公费、委托业务费等未能及时审批报账，导致部分资金未及时支付，致使项目资金支付率低。

（2）下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，我们将积极应开展钻探施工，进一步督促实验室加快样品测试工作进度，尽快完成野外工作。加快未支付费用的支付进度。

- （四）甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查

1.项目支出预算执行情况

项目年度预算150万，全年执行35.05万，执行率23.36%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期工程点测量1个；AMT电法测量10.25km；钻孔1个，合计为800m；地球物理测井795米，采样测试12组（件）。

预期提交有进一步工作价值的找矿靶区1个。

(2)完成情况分析

完成情况分析：AMT电法测量10.25km，共104个物理点 ，完成率为100%；钻探和采样未开始。

根据已取得的地质资料分析研究，勘查区2线以西为侏罗系的赋存范围，但钻探未开始，未能对地质情况验证，不能提交有进一步工作价值的找矿靶区。根据现阶段完成的工作量，预计2023年9月初提交《甘肃省榆中县高家湾-羊寨煤炭资源调查报告》，预计提交有进一步工作价值的找矿靶区1个。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：根据项目调整设计批复，机械岩心钻探800m，共1个钻孔；地球物理测井合计为795m，音频大地电磁测深物理点104个；采样测试12组（件），工程点测量1个。由于受疫情影响，钻探工作量及样品采集工作未开始。

质量指标：由于疫情影响，AMT电法工作仍然完成，进行了野外检查工作。

时效指标：本项目完成2022年度部分工作量。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

经济效益指标：由于只进行了音频大地电磁测深，钻探工程未开始。

社会效益指标：主要指是否具备推动基础性、公益性、战略性地质工作发展效果，无安全事故发生。

可持续影响力指标：档案管理机制健全、地质勘查项目长效管理机制健全，生态恢复规划方案健全。（3）满意度指标

服务对象满意度指标：该项目得到了局、厅及地方政府的认可。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

由于野外工作开始较晚，加之疫情影响，钻探施工未开始，预计2023年6月底完成全部野外工作。

在保证工作质量和生产的前提下，我们将积极应开展钻探施工，进一步督促实验室加快样品测试工作进度，将工作进度赶上来。

形成系统且完善的监督约束和项目监督管理制度，实施对项目全过程监管。

对于正在实施的项目，在保证质量的基础上，加快项目实施进度和资金执行进度。

督促落实项目进度，提高项目产出效率。

细化项目经费编制，加强成本控制及监督制度。

规范财务会计行为，提高业务水平；加强财务规范管理，做好财务稽核的“第一道防线”。

（2）下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，我们将积极应开展钻探施工，进一步督促实验室加快样品测试工作进度，尽快完成野外工作。加快未支付费用的支付进度。

- （五）甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查

1.项目支出预算执行情况

项目年度预算133.75万，全年执行133.75万，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：开展外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；完成汇总全省203个矿区数据库建设；编制甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查成果报告。

（2）完成情况分析

实际完成情况：开展外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；完成汇总全省203个矿区数据库建设；编制甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查成果报告。

3.各项指标完成情况分析

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

① 数量指标：开展外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；

② 质量指标：本项目严格按照相关规范和项目任务书开展工作，已完成外业调查矿区及单矿种报告23个（本）；采样测试88组；完成汇总全省203个矿区数据库建设；编制甘肃省煤、泥炭、油页岩矿产资源国情调查成果报告。

③ 时效指标：项目已通过国土资源厅验收。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

① 经济效益指标：无

② 社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响力指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：外业调查过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。项目汇总阶段及时整理归类，装订成册，并进行项目、局级和厅级验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：

本项目严格执行项目管理办法，设计编制、外业调查、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与当地有关部门协调，按要求办理野外调查相关手续。

（3）满意度指标

本项目为2022年国土资源厅财政项目，根据相关规定，项目完成野外勘查工作后，已完成相关报告编制及资料汇交工作，项目主管单位对项目取得的成果及目标满意。

- （六）自然资源保护能力建设

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金390元，全年实际支出0万元，年度执行率为0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：改善地质勘查、资源调查和检验检测领域仪器设备数量少、效率低、检测参数不全、检测能力不足等现状，持续为全省自然资源保护提供有了技术支撑。

- 完成情况分析

2022年9月22日甘肃省财政厅下达2022年省级第二批矿产资源与古生物化石等项目资金的通知（甘财资资【2022】85号），2022年12月20日甘肃省财政厅下达关于2022年省级行政事业单位追加（第二批）新增资产预算的批复（甘财资【2022】57号），2022年受疫情防控影响未完成自然资源保护能力建设设备采购工作。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因

2022年疫情影响导致未能及时完成采购工作。

（2）下一步改进措施

在保证工作质量和生产的前提下，加快政府采购进度，尽快完成采购任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。